## Cronograma Geral
ROADMAP MOREFOCUS - CRONOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO
Fase | Período | Atividade | Responsável | Status | Início | Fim | Duração (dias) | Dependências | Entregáveis | Riscos | Mitigação | Orçamento (USD) | Receita Projetada | Clientes Meta | KPI Principal | Meta KPI | Observações
Fase 1 | Mês 1 | Setup Infraestrutura AWS | Fundador | Planejado | 2025-01-01 | 2025-01-14 | 14 | - | Infraestrutura básica | Complexidade técnica | Documentação detalhada | 5000 | 0 | 0 | Uptime | 95% | Prioridade máxima
Fase 1 | Mês 1 | Desenvolvimento APQ | Fundador | Planejado | 2025-01-15 | 2025-01-31 | 17 | Infraestrutura | Agente de Prospecção | Bugs iniciais | Testes extensivos | 0 | 0 | 0 | Leads gerados | 50 | Primeiro agente
Fase 1 | Mês 2 | Desenvolvimento ANE | Fundador | Planejado | 2025-02-01 | 2025-02-14 | 14 | APQ | Agente de Nutrição | Integração complexa | APIs bem documentadas | 0 | 0 | 0 | Email open rate | 25% | Automação de marketing
Fase 1 | Mês 2 | Desenvolvimento AVC | Fundador | Planejado | 2025-02-15 | 2025-02-28 | 14 | ANE | Agente de Vendas | Lógica de negociação | Cenários de teste | 0 | 1000 | 1 | Conversion rate | 5% | Primeiro cliente
Fase 1 | Mês 3 | Desenvolvimento AEI/ASM | Fundador | Planejado | 2025-03-01 | 2025-03-15 | 15 | AVC | Agentes Entrega/Suporte | Qualidade entrega | Checklist qualidade | 0 | 3000 | 2 | Customer satisfaction | 85% | Operação completa
Fase 1 | Mês 3 | Desenvolvimento AFA | Fundador | Planejado | 2025-03-16 | 2025-03-31 | 16 | AEI/ASM | Agente Financeiro | Compliance fiscal | Consultoria contábil | 2000 | 8000 | 5 | Margem líquida | 30% | Automação financeira
Fase 2 | Mês 4 | Otimização Performance | Fundador | Planejado | 2025-04-01 | 2025-04-15 | 15 | Todos agentes | Relatório performance | Gargalos sistema | Monitoramento contínuo | 1000 | 12000 | 8 | Response time | <300ms | Melhoria contínua
Fase 2 | Mês 4-5 | Expansão Funcionalidades | Fundador | Planejado | 2025-04-16 | 2025-05-15 | 30 | Otimização | Novas features | Scope creep | Roadmap rígido | 2000 | 16000 | 12 | Feature adoption | 80% | Baseado em feedback
Fase 2 | Mês 5-6 | Preparação Internacional | Fundador | Planejado | 2025-05-16 | 2025-06-30 | 46 | Expansão func. | Documentação i18n | Complexidade cultural | Pesquisa mercado | 3000 | 20000 | 18 | Localization ready | 100% | Foco Argentina/EUA
Fase 3 | Mês 7-8 | Lançamento Argentina | Fundador | Planejado | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 62 | Prep. Internacional | Operação Argentina | Instabilidade econômica | Pricing flexível | 2000 | 25000 | 22 | Market penetration | 2% | Mercado teste
Fase 3 | Mês 9-10 | Lançamento EUA | Fundador | Planejado | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 61 | Argentina | Operação EUA | Competição intensa | Diferenciação clara | 5000 | 40000 | 36 | Enterprise clients | 5 | Mercado premium
Fase 3 | Mês 11-12 | Preparação Europa | Fundador | Planejado | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 61 | EUA | GDPR compliance | Regulamentações | Consultoria legal | 8000 | 70000 | 58 | GDPR compliance | 100% | Foco compliance
Fase 4 | Mês 13-14 | Lançamento Europa | Fundador | Planejado | 2026-01-01 | 2026-02-28 | 59 | Prep. Europa | Operação Europa | Fragmentação mercado | Estratégia país-específica | 10000 | 80000 | 88 | EU market share | 1% | Mercado regulado
Fase 4 | Mês 15-16 | Otimização Receita | Fundador | Planejado | 2026-03-01 | 2026-04-30 | 61 | Europa | Meta 100k/mês | Saturação mercado | Upsell/cross-sell | 5000 | 100000 | 126 | Monthly revenue | 100k USD | Meta principal
Fase 4 | Mês 17-18 | Preparação Futuro | Fundador | Planejado | 2026-05-01 | 2026-06-30 | 61 | Meta receita | Roadmap 2027 | Complacência | Inovação contínua | 3000 | 120000 | 172 | Growth rate | 15% MoM | Sustentabilidade

## Métricas e KPIs
MÉTRICAS E KPIS - ACOMPANHAMENTO MENSAL
Mês | Fase | Clientes Novos | Clientes Total | Receita Mensal (USD) | MRR (USD) | Churn Rate (%) | CAC (USD) | LTV (USD) | NPS | CSAT (%) | Uptime (%) | Lead Conversion (%) | Margem Líquida (%) | Mercados Ativos | Status
1 | Fundação | 1 | 1 | 1000 | 800 | 0 | 1000 | 5000 | 30 | 85 | 95 | 5 | 30 | 1 | Início
2 | Fundação | 1 | 2 | 3000 | 2400 | 0 | 800 | 5000 | 35 | 88 | 98 | 8 | 40 | 1 | Desenvolvimento
3 | Fundação | 3 | 5 | 8000 | 6400 | 0 | 600 | 5000 | 40 | 90 | 99 | 12 | 50 | 1 | MVP Completo
4 | Validação | 3 | 8 | 12000 | 9600 | 5 | 550 | 5200 | 45 | 91 | 99.2 | 15 | 60 | 1 | Otimização
5 | Validação | 4 | 12 | 16000 | 12800 | 3 | 500 | 5400 | 50 | 92 | 99.5 | 18 | 65 | 1 | Refinamento
6 | Validação | 6 | 18 | 20000 | 16000 | 2 | 450 | 5600 | 55 | 93 | 99.7 | 20 | 70 | 1 | Preparação Int'l
7 | Expansão | 4 | 22 | 25000 | 20000 | 3 | 500 | 5800 | 50 | 91 | 99.5 | 18 | 68 | 2 | Argentina
8 | Expansão | 6 | 28 | 30000 | 24000 | 4 | 520 | 6000 | 52 | 92 | 99.6 | 19 | 70 | 2 | Consolidação ARG
9 | Expansão | 8 | 36 | 40000 | 32000 | 3 | 480 | 6200 | 55 | 93 | 99.7 | 22 | 72 | 3 | EUA Lançamento
10 | Expansão | 10 | 46 | 50000 | 40000 | 2 | 450 | 6400 | 58 | 94 | 99.8 | 25 | 74 | 3 | EUA Crescimento
11 | Expansão | 12 | 58 | 60000 | 48000 | 2 | 420 | 6600 | 60 | 95 | 99.8 | 28 | 75 | 3 | Prep. Europa
12 | Expansão | 14 | 72 | 70000 | 56000 | 3 | 400 | 6800 | 62 | 95 | 99.9 | 30 | 76 | 3 | Consolidação
13 | Consolidação | 16 | 88 | 80000 | 64000 | 2 | 380 | 7000 | 65 | 96 | 99.9 | 32 | 77 | 4 | Europa Launch
14 | Consolidação | 18 | 106 | 90000 | 72000 | 2 | 360 | 7200 | 67 | 96 | 99.9 | 34 | 78 | 4 | Europa Growth
15 | Consolidação | 20 | 126 | 100000 | 80000 | 2 | 350 | 7400 | 70 | 97 | 99.9 | 35 | 79 | 4 | Meta Atingida
16 | Escala | 22 | 148 | 110000 | 88000 | 2 | 340 | 7600 | 72 | 97 | 99.9 | 36 | 80 | 4 | Otimização
17 | Escala | 24 | 172 | 120000 | 96000 | 2 | 330 | 7800 | 74 | 98 | 99.9 | 37 | 81 | 4 | Crescimento
18 | Escala | 26 | 198 | 130000 | 104000 | 2 | 320 | 8000 | 75 | 98 | 99.9 | 38 | 82 | 4 | Sustentável

## Orçamento
ORÇAMENTO E INVESTIMENTOS - BREAKDOWN DETALHADO
INVESTIMENTO INICIAL
Item | Descrição | Quantidade | Valor Unitário (USD) | Total (USD) | Categoria | Prioridade | Observações
Infraestrutura AWS | Setup inicial multi-região | 1 | 10000 | 10000 | Infraestrutura | Alta | Inclui 3 meses
Desenvolvimento n8n | Licenças e setup | 1 | 5000 | 5000 | Software | Alta | Self-hosted premium
Ferramentas DevOps | CI/CD, monitoramento | 1 | 3000 | 3000 | Ferramentas | Média | Prometheus, Grafana
Marketing Inicial | Branding, website | 1 | 8000 | 8000 | Marketing | Alta | Identidade visual
Legal e Compliance | Contratos, GDPR | 1 | 4000 | 4000 | Legal | Alta | Consultoria jurídica
Reserva Emergência | Capital de giro | 1 | 20000 | 20000 | Reserva | Alta | 4 meses operação
|  |  | TOTAL INVESTIMENTO: | 50000
CUSTOS OPERACIONAIS MENSAIS
Item | Descrição | Quantidade | Valor Unitário (USD) | Total (USD) | Categoria | Prioridade | Observações
AWS Infrastructure | Compute, storage, network | 1 | 2000 | 2000 | Infraestrutura | Alta | Escala com uso
n8n Hosting | Self-hosted premium | 1 | 500 | 500 | Software | Alta | Inclui suporte
Marketing Digital | Ads, content, tools | 1 | 3000 | 3000 | Marketing | Alta | Multi-mercado
Ferramentas SaaS | CRM, analytics, etc | 1 | 800 | 800 | Ferramentas | Média | Stack completo
Compliance | Auditorias, certificações | 1 | 1000 | 1000 | Legal | Alta | GDPR, SOC2
Contingência | Imprevistos | 1 | 700 | 700 | Reserva | Média | 10% dos custos
|  |  | TOTAL MENSAL: | 8000

## Recursos
RECURSOS E RESPONSABILIDADES
Agente/Sistema | Função Principal | Responsabilidades | Tecnologias | Dependências | SLA | Monitoramento | Backup/Recovery | Escalabilidade | Observações
APQ - Agente Prospecção | Lead Generation | Scraping, qualificação, scoring | n8n, Python, APIs | Infraestrutura | 99.5% | 24/7 | Diário | Auto-scaling | Primeiro agente
ANE - Agente Nutrição | Email Marketing | Sequências, segmentação, personalização | n8n, Mailgun, CRM | APQ | 99.5% | 24/7 | Diário | Auto-scaling | Integração CRM
AVC - Agente Vendas | Sales Automation | Demos, propostas, negociação | n8n, CRM, DocuSign | ANE | 99.9% | 24/7 | Diário | Manual | Lógica complexa
AEI - Agente Entrega | Implementation | Auditoria, desenvolvimento, deploy | n8n, Git, AWS | AVC | 99.9% | Business hours | Diário | Manual | Qualidade crítica
ASM - Agente Suporte | Support & Monitoring | Tickets, monitoramento, alertas | n8n, Zendesk, APM | Todos | 99.9% | 24/7 | Tempo real | Auto-scaling | SLA crítico
AFA - Agente Financeiro | Finance & Admin | Faturamento, cobrança, relatórios | n8n, ERP, Banking APIs | Todos | 99.9% | Business hours | Diário | Manual | Compliance
Infraestrutura AWS | Cloud Platform | Compute, storage, network, security | EKS, RDS, S3, VPC | - | 99.9% | 24/7 | Contínuo | Auto-scaling | Multi-região
n8n Platform | Workflow Engine | Orquestração, execução, monitoramento | Node.js, PostgreSQL | AWS | 99.9% | 24/7 | Diário | Horizontal | Core system
Monitoramento | Observability | Métricas, logs, alertas, dashboards | Prometheus, Grafana, ELK | Infraestrutura | 99.5% | 24/7 | Tempo real | Auto-scaling | Visibilidade total
Segurança | Security & Compliance | Auth, encryption, audit, compliance | IAM, KMS, CloudTrail | Todos | 100% | 24/7 | Contínuo | Automático | Zero trust

## Dashboard Executivo
DASHBOARD EXECUTIVO - VISÃO CONSOLIDADA
KPIS PRINCIPAIS
Meta Receita Mensal | USD 100.000 | Mês 15
ROI 18 meses | 1.370% | Projetado
Payback Period | 4 meses | Break-even
Margem Líquida Target | >70% | Sustentável
Clientes Target Mês 18 | 200 | Global
Mercados Ativos | 4 | BR, AR, US, EU
MARCOS CRÍTICOS
Mês 3 | MVP Completo | 5 clientes, todos agentes funcionais
Mês 6 | Validação | 18 clientes, processos otimizados
Mês 9 | EUA Launch | 36 clientes, 3 mercados ativos
Mês 12 | Consolidação | 72 clientes, preparação Europa
Mês 15 | Meta Atingida | 126 clientes, USD 100k/mês
Mês 18 | Sustentável | 200 clientes, crescimento estável
PRINCIPAIS RISCOS E MITIGAÇÕES
Técnico | Falhas de infraestrutura | Redundância multi-região, monitoramento 24/7
Mercado | Competição intensa | Diferenciação por automação total
Operacional | Dependência fundador | Documentação extensiva, automação máxima
Financeiro | Fluxo de caixa | Reserva de emergência, cobrança automatizada
Regulatório | Mudanças compliance | Monitoramento contínuo, adaptabilidade